## PLANILHA ORÇAMENTARIA
26.27
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES - MSD
ENDEREÇO DA OBRA: MUNICÍPIO DE RIO MARIA - PARÁ
OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, FILTRO, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)
SINAPI SETEMBRO - 2024 (DESONERADA) |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  |  | 48.18%
[5 empty] | BDI | 26.27% |  | DATA : 07/11/2024 |  | 1.2627
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | COD. | BANCO DADOS | SERVIÇO | UND. | QUANT. | P. UNIT. | P UNIT C/ BDI | P. TOTAL | %
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 532.8 | 57 | 71.97 | 38345.62 | 2.842%
SUBTOTAL DO ITEM 1.0 | [7 empty] | 38345.62 | 2.842% | 48419.01
2.0 |  |  | FUNDAÇÕES
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 | M3 | 63.6 | 78.87 | 99.59 | 6333.92 | 0.4694%
2.2 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 63.6 | 739.3 | 933.51 | 59371.24 | 4.4%
SUBTOTAL DO ITEM 2.0 | [7 empty] | 65705.16 | 4.869% | 82965.91
3.0 |  |  | ALVENARIA
3.1 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 996 | 82.48 | 104.15 | 103733.4 | 7.687%
3.2 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 14.4 | 152.34 | 192.36 | 2769.98 | 0.2053%
SUBTOTAL DO ITEM 3.0 | [7 empty] | 106503.38 | 7.892% | 134481.82
4.0 |  |  | REVESTIMENTO
4.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1896.6 | 5.1 | 6.44 | 12214.1 | 0.9051%
4.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1313.4 | 43.75 | 55.24 | 72552.22 | 5.376%
4.3 | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 583.2 | 40.34 | 50.94 | 29708.21 | 2.201%
4.4 | 87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | 583.2 | 74.28 | 93.79 | 54698.33 | 4.053%
SUBTOTAL DO ITEM 4.0 | [7 empty] | 169172.86 | 12.54% | 213614.57
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 125.4 | 58.39 | 73.73 | 9245.74 | 0.6851%
5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 17.4 | 967.58 | 1221.76 | 21258.62 | 1.575%
5.3 | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 | M2 | 125.4 | 69.84 | 88.19 | 11059.03 | 0.8195%
SUBTOTAL DO ITEM 5.0 | [7 empty] | 41563.39 | 3.08% | 52482.09
6.0 |  |  | COBERTURA
6.1 |  | SINAPI | ESTRUTURA E TELHAMENTO
6.1.1 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 357 | 16.72 | 21.11 | 7536.27 | 0.5585%
6.1.2 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 357 | 80.69 | 101.89 | 36374.73 | 2.695%
6.2 |  | SINAPI | LAJE DA CAIXA D'ÁGUA
6.2.1 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 325.8 | 13.62 | 17.2 | 5603.76 | 0.4153%
6.2.2 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 5.4 | 645.48 | 815.05 | 4401.27 | 0.3261%
6.2.3 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 94.8 | 95.86 | 121.04 | 11474.59 | 0.8503%
6.3 |  | SINAPI | RUFO | [6 empty] | 0
6.3.1 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 144 | 51.85 | 65.47 | 9427.68 | 0.6986%
SUBTOTAL DO ITEM 6.0 | [7 empty] | 74818.3 | 5.544% | 94473.07
7.0 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0
7.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 75.6 | 489.72 | 618.37 | 46748.77 | 3.464%
SUBTOTAL DO ITEM 7.0 | [7 empty] | 46748.77 | 3.464% | 59029.67
8.0 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 0
8.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1313.4 | 13.24 | 16.72 | 21960.05 | 1.627%
SUBTOTAL DO ITEM 8.0 | [7 empty] | 21960.05 | 1.627% | 27728.96
9.0 |  |  | INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE - ENTRADA DE ÁGUA NA CAIXA | [6 empty] | 0
9.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 210 | 10.04 | 12.68 | 2662.8 | 0.1973%
9.2 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND. | 120 | 6.55 | 8.27 | 992.4 | 0.07354%
9.3 | INSUMO - 11673 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UND. | 60 | 12.96 | 16.36 | 981.6 | 0.07274%
SUBTOTAL DO ITEM 9.0 | [7 empty] | 4636.8 | 0.3436% | 5854.89
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DESCIDA E DISTRIBUIÇÃO/LIMPEZA/EXTRAVASOR | [6 empty] | 0
10.1 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 180 | 5.37 | 6.78 | 1220.4 | 0.09044%
10.2 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 210 | 10.04 | 12.68 | 2662.8 | 0.1973%
10.3 | 89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 180 | 9.99 | 12.61 | 2269.8 | 0.1682%
10.4 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 120 | 6.55 | 8.27 | 992.4 | 0.07354%
10.5 | INSUMO - 3521 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 240 | 2.06 | 2.6 | 624 | 0.04624%
10.6 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 120 | 21.77 | 27.49 | 3298.8 | 0.2445%
10.7 | 103045 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UND. | 60 | 7.49 | 9.46 | 567.6 | 0.04206%
10.8 | INSUMO - 3533 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 60 | 2.85 | 3.6 | 216 | 0.01601%
10.9 | INSUMO - 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UND. | 60 | 3.35 | 4.23 | 253.8 | 0.01881%
SUBTOTAL DO ITEM 10.0 | [7 empty] | 12105.6 | 0.8971% | 15285.74
11.0 |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0
11.1 | INSUMO - 36790 | SINAPI | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UND. | 60 | 277.41 | 350.29 | 21017.4 | 1.557%
11.2 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND. | 60 | 411.67 | 519.82 | 31189.2 | 2.311%
11.3 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 60 | 522 | 659.13 | 39547.8 | 2.931%
11.4 | INSUMO - 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UND. | 60 | 39.45 | 49.81 | 2988.6 | 0.2215%
11.5 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 60 | 220.15 | 277.98 | 16678.8 | 1.236%
11.6 | INSUMO - 11680 | SINAPI | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UND. | 60 | 19.21 | 24.26 | 1455.6 | 0.1079%
11.7 | INSUMO - 7608 | SINAPI | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UND. | 60 | 13.35 | 16.86 | 1011.6 | 0.07496%
11.8 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 120 | 38.05 | 48.05 | 5766 | 0.4273%
11.9 | 102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, RNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND. | 60 | 569.21 | 718.74 | 43124.4 | 3.196%
SUBTOTAL DO ITEM 11.0 | [7 empty] | 162779.4 | 12.06% | 205541.55
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 0
12.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 540 | 37.05 | 46.78 | 25261.2 | 1.872%
12.2 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | M | 150 | 14.55 | 18.37 | 2755.5 | 0.2042%
12.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 180 | 20.51 | 25.9 | 4662 | 0.3455%
12.4 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND. | 120 | 30.21 | 38.15 | 4578 | 0.3392%
12.5 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND. | 60 | 16.09 | 20.32 | 1219.2 | 0.09035%
12.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND. | 180 | 9.74 | 12.3 | 2214 | 0.1641%
12.7 | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND. | 60 | 86.12 | 108.74 | 6524.4 | 0.4835%
12.8 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | UND. | 120 | 10 | 12.63 | 1515.6 | 0.1123%
12.9 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND. | 180 | 47.87 | 60.45 | 10881 | 0.8063%
12.10 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X40CM
12,10.1 |  | SINAPI | INFRAESTRUTURA
12.10.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 10.8 | 78.87 | 99.59 | 1075.57 | 0.0797%
12.10.1.2 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 55.8 | 82.48 | 104.15 | 5811.57 | 0.4307%
12.10.1.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | M2 | 20.4 | 43.75 | 55.24 | 1126.9 | 0.08351%
12.10.1.5 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO DA CAIXA) | M3 | 1.2 | 587.76 | 742.16 | 890.59 | 0.066%
12.10.2 |  |  | TAMPA
12.10.2.1 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 72 | 95.86 | 121.04 | 8714.88 | 0.6458%
12.10.2.2 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 2.4 | 645.48 | 815.05 | 1956.12 | 0.145%
12.10.2.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 114.6 | 13.62 | 17.2 | 1971.12 | 0.1461%
12.11 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 60 | 167.32 | 211.27 | 12676.2 | 0.9394%
12.12 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UND. | 60 | 40.93 | 51.68 | 3100.8 | 0.2298%
SUBTOTAL DO ITEM 12.0 | [7 empty] | 96934.65 | 7.183% | 122399.38
13.0 |  |  | FOSSA SÉPTICA | [6 empty] | 0
13.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0
2013-01-01 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 241.8 | 78.87 | 99.59 | 24080.86 | 1.784%
2013-01-02 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 552.6 | 82.48 | 104.15 | 57553.29 | 4.265%
2013-01-03 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 498.6 | 5.1 | 6.44 | 3210.98 | 0.2379%
2013-01-04 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | M2 | 498.6 | 43.75 | 55.24 | 27542.66 | 2.041%
2013-01-05 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (FUNDO DA CAIXA) | M3 | 15 | 587.76 | 742.16 | 11132.4 | 0.825%
13.2 |  |  | TAMPA
2013-02-01 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 150.6 | 95.86 | 121.04 | 18228.62 | 1.351%
2013-02-02 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | 7.8 | 645.48 | 815.05 | 6357.39 | 0.4711%
2013-02-03 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 573.6 | 13.62 | 17.2 | 9865.92 | 0.7311%
SUBTOTAL DO ITEM 13.0 | [7 empty] | 157972.12 | 11.71% | 199471.4
14.0 |  |  | FILTRO ANAEROBICO | [6 empty] | 0
14.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
2014-01-01 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 197.4 | 78.87 | 99.59 | 19659.07 | 1.457%
2014-01-02 | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 70.2 | 213.87 | 270.05 | 18957.51 | 1.405%
2014-01-03 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 526.2 | 82.48 | 104.15 | 54803.73 | 4.061%
2014-01-04 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 456 | 5.1 | 6.44 | 2936.64 | 0.2176%
2014-01-05 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | M2 | 456 | 43.75 | 55.24 | 25189.44 | 1.867%
2014-01-06 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 573.6 | 13.62 | 17.2 | 9865.92 | 0.7311%
2014-01-07 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 120.6 | 95.86 | 121.04 | 14597.42 | 1.082%
2014-01-08 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_06/2022 (FUNDO FALSO) | M3 | 5.4 | 645.48 | 815.05 | 4401.27 | 0.3261%
2014-01-09 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (FUNDO) | M3 | 6.6 | 587.76 | 742.16 | 4898.26 | 0.363%
14.2 |  |  | TAMPA
2014-02-01 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 573.6 | 13.62 | 17.2 | 9865.92 | 0.7311%
2014-02-02 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 5.4 | 645.48 | 815.05 | 4401.27 | 0.3261%
2014-02-03 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 120.6 | 95.86 | 121.04 | 14597.42 | 1.082%
SUBTOTAL DO ITEM 14.0 | [7 empty] | 184173.87 | 13.65% | 232556.35
15.0 |  |  | SUMIDOURO | [6 empty] | 0
15.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
2015-01-01 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 252 | 78.87 | 99.59 | 25096.68 | 1.86%
2015-01-02 | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 52.8 | 213.87 | 270.05 | 14258.64 | 1.057%
2015-01-03 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 592.8 | 82.48 | 104.15 | 61740.12 | 4.575%
15.2 |  |  | TAMPA | [6 empty] | 0
2015-02-01 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 573.6 | 13.62 | 17.2 | 9865.92 | 0.7311%
2015-02-02 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 6.6 | 645.48 | 815.05 | 5379.33 | 0.3986%
2015-02-03 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 152.4 | 95.86 | 121.04 | 18446.5 | 1.367%
SUBTOTAL DO ITEM 15.0 | [7 empty] | 134787.19 | 9.988% | 170195.78
16.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0
16.1 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 52.75 | 66.61 | 3996.6 | 0.2962%
16.2 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UND. | 60 | 32.19 | 40.65 | 2439 | 0.1807%
16.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 360 | 10.83 | 13.68 | 4924.8 | 0.3649%
16.4 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72 | 22.01 | 27.79 | 2000.88 | 0.1483%
SUBTOTAL DO ITEM 16.0 | [7 empty] | 13361.28 | 0.9901% | 16871.29
17.0 |  |  | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 0
17.1 | 98519 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 532.8 | 3.37 | 4.26 | 2269.73 | 0.1682%
SUBTOTAL DO ITEM 17.0 | [7 empty] | 2269.73 | 0.1682% | 2865.99
18.0 |  |  | DIVERSOS
18.1 | COMPOSIÇÃO 01 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00x2,00) | M2 | 24 | 515.6 | 651.05 | 15625.2
SUBTOTAL DO ITEM 18.0 | [7 empty] | 15625.2 | 1.158%
VALOR TOTAL DO PROJETO (UNIDADES DE MÓDULOS + PLACA DE OBRA) | [7 empty] | 1349463.37 | 100%
RIO MARIA - PA , 30/09/2025
CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.329.932/0001-21
CONTRATADA
CLAUDIO JOSÉ ALCÂNTARA PINTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 44589 D/MG RESPONSAVEL TÉCNICO

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES - MSD
ENDEREÇO DA OBRA: MUNICÍPIO DE RIO MARIA - PARÁ
OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, FILTRO, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)
SINAPI SETEMBRO - 2024 (DESONERADA) |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 48.18%
|  |  | BDI (%): | 26.27% | DATA : 07/11/2024
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | COD. SINAPI | SERVIÇO | UND. | QUANT. | CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 8.88 | ( 3,70m + 2,40 m)= 8,88 m
2.0 |  | FUNDAÇÕES |  |  | Obs 1 : Comprimento + 0,10 m p/Baldrame item 2.1
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1.06
Baldrame da Calçada
| comprimento | altura | largura | total
| 3.7 | 0.3 | 0.2 | 0.22
| 3.7 | 0.3 | 0.2 | 0.22
| 2 | 0.3 | 0.2 | 0.12
| 2 | 0.3 | 0.2 | 0.12
|  |  | total | 0.68
Baldrame do BHO
| comprimento | altura | largura | total
| 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.132
| 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.132
| 1 | 0.3 | 0.2 | 0.06
| 1 | 0.3 | 0.2 | 0.06
|  |  | total | 0.384
|  | TOTAL GERAL | 1.064
2.2 | 102487 | CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 1.06
Baldrame da Calçada
| comprimento | altura | largura | total
| 3.7 | 0.3 | 0.2 | 0.22
| 3.7 | 0.3 | 0.2 | 0.22
| 2 | 0.3 | 0.2 | 0.12
| 2 | 0.3 | 0.2 | 0.12
|  |  | total | 0.68
Baldrame do BHO
| comprimento | altura | largura | total
| 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.132
| 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.132
| 1 | 0.3 | 0.2 | 0.06
| 1 | 0.3 | 0.2 | 0.06
|  |  | total | 0.384
TOTAL GERAL |  |  | 1.06
3.0 |  | ALVENARIA
3.1 | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 16.6
Alvenaria até a Laje (parede do fundo e lateral)
| comprimento | altura | total
| 1.4 | 3.1 | 4.34
| 1.25 | 3.1 | 3.875
|  | total | 8.215
Alvenaria até o telhado( parede da frente e lateral até 2,40 m)
| comprimento | altura | total
| 2.05 | 2.4 | 4.92
| 1.1 | 2.4 | 2.64
|  | total | 7.56
Alvenaria até o telhado (parede do fundo)
| comprimento | altura | total
| 0.8 | 2.7 | 2.16
|  | total | 2.16
Alvenaria da lateral da altura de 2,40 m até o telhado (triangulo)
| comprimento | altura
| 1.1 | 0.3 | /2 | 0.16
|  |  | total | 0.16
|  | tamanho da porta - 0,60m x 2,10m | 1.26 | descontar
|  | tamanho do cobogo (2 unid) - 0,60m x 0,20m | 0.24 | descontar
TOTAL GERAL |  |  | 16.595
3.2 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 0.24 | ( 0,60 m x 0,20 m ) x 2,00 unid = 0,24m²
4.0 |  | REVESTIMENTO
4.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 31.61
Alvenaria até a Laje (parede do fundo e lateral)
| comprimento | altura | total
| 1.4 | 3.1 | 4.34
| 1.25 | 3.1 | 3.875
|  | total | 8.215
Alvenaria até o telhado( parede da frente e lateral até 2,40 m)
| comprimento | altura | total
| 2.05 | 2.4 | 4.92
| 1.1 | 2.4 | 2.64
|  | total | 7.56
Alvenaria até o telhado (parede do fundo)
| comprimento | altura | total
| 0.8 | 2.7 | 2.16
|  | total | 2.16
Alvenaria da lateral da altura de 2,40 m até o telhado (triangulo)
| comprimento | altura
| 1.1 | 0.3 | /2 | 0.16
|  |  | total | 0.16
|  | tamanho da porta - 0,60m x 2,10m | 1.26 | descontar
|  | tamanho do cobogo (2 unid) - 0,60m x 0,20m | 0.24 | descontar
|  | sub.total | 16.595
|  | TOTAL sub = 16,60 M² x 2,00 lados = | 33.2
|  | junção de alvenaria( 3,10+2,70+2,40+2,40)x0,15m= | 1.59 | descontar
TOTAL |  |  | 31.61
4.2 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 21.54
Parede internas do BHO
| comprimento | altura | total
| 1.9 | 0.9 | 1.71
| 1.9 | 0.6 | 1.14
| 1.1 | 0.6 | 0.66
| 1.1 | 0.6 | 0.66
| 1.1 | 0.3 | /2x 2,00 lados | 0.33
TOTAL GERAL |  |  | 4.5
Parede externa fundo
| comprimento | altura | total
| 1.4 | 3.1 | 4.34
| 0.8 | 2.7 | 2.16
|  | total | 6.5
Parede externa frontal
| comprimento | altura | total
| 2.2 | 2.4 | 5.28
|  | total | 5.28
Parede externa lateral até a laje/ ate 2,40m/de 2,40m até o telhado
| comprimento | altura | total
| 1.4 | 3.1 | 4.34
| 1.4 | 2.4 | 3.36
| 1.4 | 0.3 | /2 | 0.21
|  | total | 7.91
|  | tamanho da porta - (0,60 x 2,10) | 1.26 | descontar
|  | tamanho do cobogo (2 unid) - 0,60m x 0,20m - 2lados | 0.24 | descontar
|  | desconto da área do tanque revestido com cerâmica | 0.35 | descontar
|  | junção de parede | 0.38 | descontar
TOTAL GERAL |  |  | 21.96
4.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 10.07
Parede internas do BHO
| comprimento | altura | total
| 1.9 | 1.8 | 3.42
| 1.9 | 1.8 | 3.42
| 1.1 | 1.8 | 1.98
| 1.1 | 1.8 | 1.98
|  | total | 10.8
Parede externa área do tanque
| comprimento | altura | total
| 0.35 | 1 | 0.35
|  | área da porta - 0,60m x 1,80m - | 1.08 | descontar
TOTAL GERAL |  |  | 10.07
4.4 | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 10.07
Parede internas do BHO
| comprimento | altura | total
| 1.9 | 1.8 | 3.42
| 1.9 | 1.8 | 3.42
| 1.1 | 1.8 | 1.98
| 1.1 | 1.8 | 1.98
|  | total | 10.8
Parede externa área do tanque
| comprimento | altura | total
| 0.35 | 1 | 0.35
|  | total | 0.35
|  | area da porta de aluminio | 1.08 | descontar
TOTAL GERAL |  |  | 10.07
5.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M3 | 0.55
Piso interno BHO
| comprimento | largura | altura | total
| 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.209
|  |  | total | 0.209
Piso externo
| comprimento | largura | altura | total
| 3.3 | 0.28 | 0.1 | 0.0924
| 3.3 | 0.28 | 0.1 | 0.0924
| 1.45 | 0.28 | 0.1 | 0.0406
| 1.45 | 0.78 | 0.1 | 0.1131
|  |  | total | 0.3385
TOTAL GERAL |  |  | 0.5475
5.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.29
Piso Externo
| comprimento | largura | altura | total
| 3.7 | 0.5 | 0.05 | 0.0925
| 3.7 | 0.5 | 0.05 | 0.0925
| 1.4 | 0.5 | 0.05 | 0.035
| 1.4 | 1 | 0.05 | 0.07
TOTAL GERAL |  |  | 0.29
5.3 | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 2.09
Piso interno BHO
| comprimento | largura | total
| 1.9 | 1.1 | 2.09
TOTAL GERAL |  |  | 2.09
6.0 |  | COBERTURA
6.1 |  | ESTRUTURA E TELHAMENTO
6.1.1 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 5.99
área de cobertura
| comprimento | largura | total
| 2.1 | 1.81 | 3.801
| 1.75 | 1.25 | 2.1875
TOTAL GERAL |  |  | 5.9885
6.1.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 5.99
área de cobertura
| comprimento | largura | total
| 2.1 | 1.81 | 3.801
| 1.75 | 1.25 | 2.1875
TOTAL GERAL |  |  | 5.9885
6.2 |  | LAJE DA CAIXA D'ÁGUA
6.2.1 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.43 | 22,15 m x 0,245 kg/m = 5,43 kg
6.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.09
Piso Externo
| comprimento | largura | altura | total
| 1.4 | 0.2 | 0.07 | 0.0196
| 1.4 | 0.2 | 0.07 | 0.0196
área de triangulo (b*h)/2
| comprimento | largura | altura | total
| 1.2 | 1.2 | 0.07 | 0.05
TOTAL GERAL |  |  | 0.0892
6.2.3 | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 1.62
área do retangulo
| comprimento | largura | total
| 1.4 | 0.2 | 0.28
| 1.4 | 0.2 | 0.28
|  | total | 0.56
área de triangulo (b*h)/2
| comprimento | largura | total
| 1.2 | 1.2 | 0.72
|  | total | 0.72
área laterial
| comprimento | largura | total
| 1.4 | 0.07 | 0.098
| 1.4 | 0.07 | 0.098
| 0.2 | 0.07 | 0.014
| 0.2 | 0.07 | 0.014
| 1.69 | 0.07 | 0.1183
|  | total | 0.3423
TOTAL GERAL |  |  | 1.6223
6.3 |  | RUFO
6.3.1 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 2.4 | ( 1,20 m + 1,20m )
7.0 |  | ESQUADRIAS
7.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 1.26 | ( 0,60 m x 2,10 m)
8.0 |  | PINTURA
8.1 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 21.54
Parede internas do BHO
| comprimento | altura | total
| 1.9 | 0.9 | 1.71
| 1.9 | 0.6 | 1.14
| 1.1 | 0.6 | 0.66
| 1.1 | 0.6 | 0.66
| 1.1 | 0.3 | /2x 2,00 lados | 0.33
TOTAL GERAL |  |  | 4.5
Parede externa fundo
| comprimento | altura | total
| 1.4 | 3.1 | 4.34
| 0.8 | 2.7 | 2.16
|  | total | 6.5
Parede externa frontal
| comprimento | altura | total
| 2.2 | 2.4 | 5.28
|  | total | 5.28
Parede externa lateral até a laje/ ate 2,40m/de 2,40m até o telhado
| comprimento | altura | total
| 1.4 | 3.1 | 4.34
| 1.4 | 2.4 | 3.36
| 1.4 | 0.3 | /2 | 0.21
|  | total | 7.91
|  | tamanho da porta - (0,60 x 2,10)+(0,60x0,30) | 1.44 | descontar
|  | tamanho do cobogo (2 unid) - 0,60m x 0,20m - 2lados | 0.48 | descontar
|  | desconto da área do tanque revestido com cerâmica | 0.35 | descontar
|  | junção de parede | 0.38 | descontar
TOTAL GERAL |  |  | 21.54
9.0 |  | INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE - ENTRADA DE ÁGUA NA CAIXA
9.1 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3.1 | 3,10 m
9.2 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 2 | 2,00 unid
9.3 | INSUMO - 11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UND. | 1 | 1,00 unid
10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DESCIDA E DISTRIBUIÇÃO/LIMPEZA/EXTRAVASOR
10.1 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2.5 | 2,50 m
10.2 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3.5 | 3,50 m
10.3 | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 2 | 2,00 unid
10.4 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 1 | 1,00 unid
10.5 | INSUMO - 3521 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 3 | 3,00 unid
10.6 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 1 | 1,00 unid
10.7 | 103045 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UND. | 2 | 2,00 unid
10.8 | 103045 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UND. | 1 | 1,00 unid
10.9 | INSUMO - 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UND. | 1 | 1,00 unid
11.0 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
11.1 | INSUMO - 36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UND. | 1 | 1,00 unid
11.2 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND. | 1 | 1,00 unid
11.3 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 1 | 1,00 unid
11.4 | INSUMO - 00377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UND. | 1 | 1,00 unid
11.5 | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 1 | 1,00 unid
11.6 | INSUMO - 11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UND. | 1 | 1,00 unid
11.7 | INSUMO - 7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UND. | 1 | 1,00 unid
11.8 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND. | 1 | 1,00 unid
11.9 | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, RNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND. | 2 | 2,00 unid
12.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 9.5 | 9,50 m
12.2 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | M | 2.5 | 2,50 m
12.3 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 3.42 | 3,42 m
12.4 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND. | 2 | 2,00 unid
12.5 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND. | 1 | 1,00 unid
12.6 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND. | 3 | 3,00 unid
12.7 | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND. | 1 | 2,00 unid
12.8 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | UND. | 2 | 2,00 unid
12.9 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND. | 3 | 3,00 unid
12.10 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X40CM
12.10.1 |  | INFRAESTRUTURA
12.10.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.17861
escavação do terreno
| comprimento | largura | altura | total
| 0.63 | 0.63 | 0.45 | 0.17861
TOTAL GERAL |  |  |  | 0.17861
12.10.1.2 | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 0.927
paredes
| comprimento | altura | total
| 0.63 | 0.45 | 0.2835
| 0.63 | 0.45 | 0.2835
| 0.4 | 0.45 | 0.18
| 0.4 | 0.45 | 0.18
TOTAL GERAL |  |  | 0.927
12.10.1.3 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | M2 | 0.64
paredes
| comprimento | altura | total
| 0.4 | 0.4 | 0.16
| 0.4 | 0.4 | 0.16
| 0.4 | 0.4 | 0.16
| 0.4 | 0.4 | 0.16
TOTAL GERAL |  |  | 0.64
12.10.1.4 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO DA CAIXA) | M3 | 0.019845 | (0,63m x 0,63m x 0,05m)
lastro do fundo
| comprimento | largura | altura | total
| 0.63 | 0.63 | 0.05 | 0.019845
TOTAL GERAL |  |  |  | 0.019845
12.10.1.5 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO DA CAIXA) | M3 | 0.01
concreto sobre o lastro
| comprimento | largura | altura | total
| 0.7 | 0.7 | 0.03 | 0.0147
TOTAL GERAL |  |  |  | 0.0147
12.10.2 |  | TAMPA
12.10.2.1 | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.71
tampa
| comprimento | lateral e fundo ( comp x lat/fund=) | total
| 0.63 | 0.05 | 0.0315
| 0.63 | 0.05 | 0.0315
| 0.63 | 0.05 | 0.0315
| 0.63 | 0.05 | 0.0315
| 0.7 | 0.7 | 0
TOTAL GERAL |  |  | 0.126
12.10.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.04 | ( 0,70m x 0,70m x 0,08m)= 0,04m³
12.10.2.3 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (TAMPA DA CAIXA) | KG | 1.91 | (7,80m x 0,245kg/m = 1,91 kg
12.11 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1,00 unid
12.12 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UND. | 1 | 1,00 unid
13.0 |  | FOSSA SÉPTICA - (2,10 m x 1,20 m x 1,60 m)
13.1 |  | INFRAESTRUTURA
2013-01-01 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 4.032
| comp. | largura | altura | total
| 2.1 | 1.2 | 1.6 | 4.032
TOTAL GERAL |  |  |  | 4.032
2013-01-02 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 9.21
|  | paredes |  |  | Obs: A alvenaria será assentada sobre a laje e lastro (0,10m), por tanto foi considerada a altura da alvenaria de 1,5m.
| comprimento | altura | total
| 2.1 | 1.5 | 3.15
| 2.1 | 1.5 | 3.15
| 0.97 | 1.5 | 1.455
| 0.97 | 1.5 | 1.455
TOTAL GERAL |  |  | 9.21
2013-01-03 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8.31
paredes
| comprimento | altura | total
| 1.8 | 1.5 | 2.7
| 1.8 | 1.5 | 2.7
| 0.97 | 1.5 | 1.455
| 0.97 | 1.5 | 1.455
TOTAL GERAL |  |  | 8.31
2013-01-04 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | M2 | 8.31
paredes
| comprimento | altura | total
| 1.8 | 1.5 | 2.7
| 1.8 | 1.5 | 2.7
| 0.97 | 1.5 | 1.455
| 0.97 | 1.5 | 1.455
TOTAL GERAL |  |  | 8.31
2013-01-06 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO) | M3 | 0.25 | ( 2,10m x 1,20m x 0,10m)= 0,25m³
13.2 |  | TAMPA
2013-02-01 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 2.51
tampa
| comprimento | lateral e fundo ( comp x lat/fund=) | total
| 2.1 | 0.05 | 0.105
| 2.1 | 0.05 | 0.105
| 2.1 | 0.05 | 0.105
| 2.1 | 0.05 | 0.105
| 1.9 | 1.1 | 2.09
TOTAL GERAL |  |  | 2.51
2013-02-02 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.13 | (2,10m x 1,20m x 0,05m) = 0,13m³
2013-02-03 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.56 | (39,00m x 0,245kg/m= 9,56 kg
14.0 |  | FILTRO ANAEROBICO
14.1 |  | INFRAESTRUTURA
2014-01-01 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 3.29 | V=∏ * R² * H
V = 3,14 x (0,75)² x 1,86 = 3,29 m³
2014-01-02 | INSUMO - 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.17
V = 3,14 x (0,65)² x 0,89 = 1,18 m³
2014-01-03 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8.77 | perimetro do cilindro =∏ * 2R
valor do perimetro = 2 x (0,75) x 3,14= 4,71m
parede
| comprimento | altura | total
| 4.71 | 1.86 | 8.7606
TOTAL GERAL |  |  | 8.7606
2014-01-04 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 7.6
parede
| comprimento | altura | total
| 4.08 | 1.86 | 7.5888
TOTAL GERAL |  |  | 7.5888
2014-01-05 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | M2 | 7.6
parede
| comprimento | altura | total
| 4.08 | 1.86 | 7.5888
TOTAL GERAL |  |  | 7.5888
2014-01-06 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.56 | ( 39,00m x 0,245 kg/m = 9,56kg )
2014-01-07 | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 2.01
área do fundo =∏ * r²
AF = 3,14 x (0,75)² = 1,77m²
área lateral =2*∏ *r*h
AL = 2 x 3,14 x 0,75 x 0,05 = 0,24m²
TOTAL GERAL |  |  | 2.01
2014-01-08 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO FALSO) | M3 | 0.09
Volume do fundo =∏ * r² * h
V = 3,14 x (0,75)² x 0,05 = 0,09m³
TOTAL GERAL |  |  | 0.09
2014-01-09 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (FUNDO) | M3 | 0.11
Volume do fundo =∏ * r² * h
V = 3,14 x (0,75)² x 0,06 = 0,11m³
TOTAL GERAL |  |  | 0.11
2010-01-14 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO) | M3 | 0.09
Volume do fundo =∏ * r² * h
V = 3,14 x (0,75)² x 0,05 = 0,09m³
TOTAL GERAL |  |  | 0.09
14.2 |  | TAMPA
2014-02-01 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.56 | ( 39,00m x 0,245 kg/m = 9,56kg )
2014-02-02 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.09
Volume da Tampa =∏ * r² * h
V = 3,14 x (0,75)² x 0,05 = 0,09m³
TOTAL GERAL |  |  | 0.09
2014-02-03 | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 2.01
área do fundo =∏ * r²
AF = 3,14 x (0,75)² = 1,77m²
área lateral =2*∏ *r*h
AL = 2 x 3,14 x 0,75 x 0,05 = 0,24m²
TOTAL GERAL |  |  | 2.01
15.0 |  | SUMIDOURO
15.1 |  | INFRAESTRUTURA
2015-01-01 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 4.2
Volume =∏ * r² * h
V = 3,14 x (0,85)² x 1,85 = 4,20m³
TOTAL GERAL |  |  | 4.2
2015-01-02 | INSUMO - 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.88
Volume =∏ * r² * h
V = 3,14 x (0,75)² x 0,50 = 0,88m³
TOTAL GERAL |  |  | 0.88
2015-01-03 | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 9.88 | perimetro do cilindro =∏ * 2R
valor do perimetro = 2 x (0,85) x 3,14= 5,34m
parede
| comprimento | altura | total
| 5.34 | 1.85 | 9.879
TOTAL GERAL |  |  | 9.879
15.2 |  | TAMPA
2015-02-01 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.56 | ( 39,00m x 0,245kg/m = 9,56 )kg
2015-02-02 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.11
Volume da Tampa =∏ * r² * h
V = 3,14 x (0,85)² x 0,05 = 0,11m³
TOTAL GERAL |  |  | 0.11
2015-02-03 | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 2.54
área da tampa =∏ * r²
AF = 3,14 x (0,85)² = 2,27m²
área lateral =2*∏ *r*h
AL = 2 x 3,14 x 0,85 x 0,05 = 0,27m²
TOTAL GERAL |  |  | 2.54
16.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 1,00 unid
16.2 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND. | 1 | 1,00 unid
16.3 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 6,00 m
16.4 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.2 | 1,20 m
17.0 |  | LIMPEZA FINAL
17.1 | 98519 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 8.88 | ( 3,70 m x 2,40 m)
18.0 |  | DIVERSOS
18.1 | COMPOSIÇÃO 03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | ( 3,00 m x 2,00 m) x 1,00 unid
9.135
RIO MARIA - PA , 30/09/2025
CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.329.932/0001-21
CONTRATADA
CLAUDIO JOSÉ ALCÂNTARA PINTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 44589 D/MG RESPONSAVEL TÉCNICO

## CRONOGRAMA
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES - MSD
ENDEREÇO DA OBRA: MUNICÍPIO DE RIO MARIA - PARÁ
DATA BASE : SINAPI SETEMBRO/2024 - DESONERADA | [5 empty] | BDI | 26.27%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, FILTRO, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)
CRONOGRAMA FISICO-FINÂNCEIRO GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO | Unida de | Quant | Valor p/modulo | 1ºTRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE
1 | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Und. | 60 | 22255.32 | 34.1% | 32.95% | 32.95%
[5 empty] | 449821.1233 | 449821.1233 | 449821.1233
2 | Placa da Obra | M² | 24 | 15625.2 | 1
15625.2
| Valor Total do Projeto ( unidades de Módulos + placa de obra) |  |  | 1350944.4 | 34.1% | 32.95% | 32.95%
[5 empty] | 449821.1233 | 449821.1233 | 449821.1233
| TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | 449821.1233 | 899642.2467 | 1349463.37
RIO MARIA - PA , 30/09/2025 | [6 empty] | 1349463.37
________________________________________________
CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.329.932/0001-21
CONTRATADA
CLAUDIO JOSÉ ALCÂNTARA PINTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 44589 D/MG RESPONSAVEL TÉCNICO

## BDI
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES - MSD
ENDEREÇO DA OBRA: MUNICÍPIO DE - PARÁ
DATA BASE : SINAPI SETEMBRO/2024 - DESONERADA
PLANILHA DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  | 3.43%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  | 0.28%
3 | R = Taxa de Risco |  | 1%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  | 0.94%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  | 6.74%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS, e ISS) |  | 10.65%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  | 2.5%
6.3 | PIS |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  | 3%
6.4 | CPRB |  | 4.5%
|  | Total Impostos = | 10.65%
Fórmula para o cálculo de BDI
26.27%
BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO FONTE: - Acórdão Nº 2622/2013-P.
RIO MARIA - PA , 30/09/2025
CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.329.932/0001-21
CONTRATADA
CLAUDIO JOSÉ ALCÂNTARA PINTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 44589 D/MG RESPONSAVEL TÉCNICO

## CPU-PRÓPRIA
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES - MSD
ENDEREÇO DA OBRA: MUNICÍPIO DE - PARÁ
DATA BASE : SINAPI SETEMBRO/2024 - DESONERADA
OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, FILTRO, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIOS - CPU
COMPOSIÇÃO 01
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | [5 empty] | M2
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI - INSUMOS | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 6.53 | R$ | 6.53
SINAPI - INSUMOS | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 10.35 | R$ | 41.4
SINAPI - INSUMOS | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 400 | R$ | 400
SINAPI - INSUMOS | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.21 | 16.18 | R$ | 3.4
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.39 | R$ | 24.39
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.94 | R$ | 39.88
TOTAL | [5 empty] | R$ | 515.6
RIO MARIA - PA , 30/09/2025
CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.329.932/0001-21
CONTRATADA
CLAUDIO JOSÉ ALCÂNTARA PINTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 44589 D/MG RESPONSAVEL TÉCNICO

## CPU-GERAL
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, FILTRO, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO) |  | SINAPI - 09/2024 - Pará |  | 26,27% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 39826.8
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 57 | 57
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 20.27 | 14.68
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 24.39 | 17.67
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.007 | 26.27 | 0.18
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 24.67 | 0.69
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.004 | 587.76 | 2.35
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 6.53 | 4.86
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 23.46 | 9.67
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 16.18 | 1.79
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 34.55 | 0.88
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 11.7 | 6.43
|  |  |  | MO sem LS => | 22 | LS => | 0 | MO com LS => | 22
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.55 |  | Valor com BDI => |  | 71.97
[6 empty] | Quant. => | 532.8 | Preço Total => | 38345.616
2 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 65704.51
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 78.87 | 78.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 19.94 | 78.87
|  |  |  | MO sem LS => | 48.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.71 |  | Valor com BDI => |  | 99.58
[6 empty] | Quant. => | 63.6 | Preço Total => | 6333.28
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 739.3 | 739.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6702 | 24.72 | 41.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.4684 | 19.94 | 128.97
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2198 | 1.44 | 0.31
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6377 | 0.53 | 0.33
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.805 | 592.67 | 477.09
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.4543 | 201.03 | 91.32
|  |  |  | MO sem LS => | 146.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 146.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 194.21 |  | Valor com BDI => |  | 933.51
[6 empty] | Quant. => | 63.6 | Preço Total => | 59371.23
3 |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | 106493.28
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 82.48 | 82.48
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0098 | 900.76 | 8.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 24.72 | 29.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 19.94 | 11.96
Insumo | 00034558 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 3.15 | 1.32
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 43.77 | 0.43
Insumo | 00038783 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28.31 | 1.07 | 30.29
|  |  |  | MO sem LS => | 28.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.66 |  | Valor com BDI => |  | 104.14
[6 empty] | Quant. => | 996 | Preço Total => | 103723.44
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 152.34 | 152.34
Composição Auxiliar | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.023 | 724.11 | 16.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.22 | 24.72 | 54.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.11 | 19.94 | 22.13
Insumo | 00007272 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 23.29 | 2.52 | 58.69
|  |  |  | MO sem LS => | 51.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 51.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.01 |  | Valor com BDI => |  | 192.35
[6 empty] | Quant. => | 14.4 | Preço Total => | 2769.84
4 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 169148.03
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 5.1 | 5.1
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 789.36 | 2.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 24.72 | 1.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 19.94 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.33 |  | Valor com BDI => |  | 6.43
[6 empty] | Quant. => | 1896.6 | Preço Total => | 12195.13
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 43.75 | 43.75
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 900.76 | 27.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4724 | 24.72 | 11.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2362 | 19.94 | 4.7
|  |  |  | MO sem LS => | 14.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.49 |  | Valor com BDI => |  | 55.24
[6 empty] | Quant. => | 1313.4 | Preço Total => | 72552.21
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 40.34 | 40.34
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 900.76 | 27.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.374 | 24.72 | 9.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 19.94 | 3.72
|  |  |  | MO sem LS => | 12.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.59 |  | Valor com BDI => |  | 50.93
[6 empty] | Quant. => | 583.2 | Preço Total => | 29702.37
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 74.28 | 74.28
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.796 | 24.59 | 19.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3413 | 19.94 | 6.8
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.079 | 38.9 | 41.97
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.91 | 0.9 | 4.41
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.29 | 5.28 | 1.53
|  |  |  | MO sem LS => | 17.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.51 |  | Valor com BDI => |  | 93.79
[6 empty] | Quant. => | 583.2 | Preço Total => | 54698.32
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 41560.87
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 58.39 | 58.39
Composição Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0431 | 868.26 | 37.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.589 | 24.72 | 14.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.294 | 19.94 | 5.86
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 1.1 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 19.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.33 |  | Valor com BDI => |  | 73.72
[6 empty] | Quant. => | 125.4 | Preço Total => | 9244.48
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 967.58 | 967.58
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 24.39 | 39.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4149 | 24.72 | 34.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0417 | 19.94 | 60.65
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.2315 | 651.1 | 801.82
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 8.52 | 0.18
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 5.25 | 16.4
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 3.62 | 9.05
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 16.18 | 4.84
|  |  |  | MO sem LS => | 154.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 154.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 254.18 |  | Valor com BDI => |  | 1221.76
[6 empty] | Quant. => | 17.4 | Preço Total => | 21258.62
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 69.84 | 69.84
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6797 | 24.59 | 16.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1893 | 19.94 | 3.77
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.081 | 36.9 | 39.88
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 9.1325 | 0.9 | 8.21
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.241 | 5.28 | 1.27
|  |  |  | MO sem LS => | 13.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.34 |  | Valor com BDI => |  | 88.18
[6 empty] | Quant. => | 125.4 | Preço Total => | 11057.77
6 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 74811.41
6.1 |  |  | ESTRUTURA E TELHAMENTO | [5 empty] | 43907.43
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 16.72 | 16.72
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 20.27 | 0.97
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.099 | 24.39 | 2.41
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 23.23 | 0.06
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0041 | 22.01 | 0.09
Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.406 | 31.7 | 12.87
Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.02 | 16.3 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => | 2.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.39 |  | Valor com BDI => |  | 21.11
[6 empty] | Quant. => | 357 | Preço Total => | 7536.27
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 80.69 | 80.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 19.94 | 2.99
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 24.19 | 2.78
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 23.23 | 0.11
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0069 | 22.01 | 0.15
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.27 | 0.26 | 0.33
Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.27 | 4 | 5.08
Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.275 | 54.32 | 69.25
|  |  |  | MO sem LS => | 3.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.19 |  | Valor com BDI => |  | 101.88
[6 empty] | Quant. => | 357 | Preço Total => | 36371.16
6.2 |  |  | LAJE DA CAIXA D'ÁGUA | [5 empty] | 21476.3
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.62 | 13.62
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 20.37 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 24.53 | 1.46
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.02 | 11.02
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.22 | 0.29
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.47 | 0.66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.57 |  | Valor com BDI => |  | 17.19
[6 empty] | Quant. => | 325.8 | Preço Total => | 5600.5
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 645.48 | 645.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2067 | 19.94 | 123.76
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8187 | 110 | 90.05
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 277.8415 | 1.1 | 305.62
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5894 | 213.87 | 126.05
|  |  |  | MO sem LS => | 75.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 169.56 |  | Valor com BDI => |  | 815.04
[6 empty] | Quant. => | 5.4 | Preço Total => | 4401.21
6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 95.86 | 95.86
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 20.27 | 0.06
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 24.39 | 0.07
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 26.27 | 0.07
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0104 | 24.67 | 0.25
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.855 | 24.75 | 95.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.18 |  | Valor com BDI => |  | 121.04
[6 empty] | Quant. => | 94.8 | Preço Total => | 11474.59
6.3 |  |  | RUFO | [5 empty] | 9427.68
6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 51.85 | 51.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.207 | 19.94 | 4.12
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.112 | 24.19 | 2.7
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 23.23 | 0.3
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 22.01 | 0.4
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 42.54 | 8.42
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 15.91 | 0.09
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 69.78 | 0.08
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 252.27 | 11.35
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 23.23 | 24.39
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.62 |  | Valor com BDI => |  | 65.47
[6 empty] | Quant. => | 144 | Preço Total => | 9427.68
7 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 46748.01
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 489.72 | 489.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3826 | 24.72 | 9.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.191 | 19.94 | 3.8
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 42.54 | 37.55
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 1.04 | 5
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 17.22 | 117.96
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 0.5473 | 577.32 | 315.96
|  |  |  | MO sem LS => | 8.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.64 |  | Valor com BDI => |  | 618.36
[6 empty] | Quant. => | 75.6 | Preço Total => | 46748.01
8 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 21946.91
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 13.24 | 13.24
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 26.23 | 4.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 19.94 | 1.08
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 34.55 | 7.89
|  |  |  | MO sem LS => | 3.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.47 |  | Valor com BDI => |  | 16.71
[6 empty] | Quant. => | 1313.4 | Preço Total => | 21946.91
9 |  |  | INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE - ENTRADA DE ÁGUA NA CAIXA | [5 empty] | 3653.1
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.04 | 10.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1367 | 19.77 | 2.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1367 | 23.96 | 3.27
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.83 | 4.01
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0319 | 2.19 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.63 |  | Valor com BDI => |  | 12.67
[6 empty] | Quant. => | 210 | Preço Total => | 2660.7
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.55 | 6.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1172 | 19.77 | 2.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1172 | 23.96 | 2.8
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0047 | 67.71 | 0.31
Insumo | 00003542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.62 | 0.62
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.006 | 76.71 | 0.46
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.026 | 2.19 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 3.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.72 |  | Valor com BDI => |  | 8.27
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 992.4
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DESCIDA E DISTRIBUIÇÃO/LIMPEZA/EXTRAVASOR | [5 empty] | 11007.9
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 5.37 | 5.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0195 | 19.77 | 0.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0195 | 23.96 | 0.46
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.32 | 4.53
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0045 | 2.19 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 6.78
[6 empty] | Quant. => | 180 | Preço Total => | 1220.4
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.04 | 10.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1367 | 19.77 | 2.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1367 | 23.96 | 3.27
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.83 | 4.01
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0319 | 2.19 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.63 |  | Valor com BDI => |  | 12.67
[6 empty] | Quant. => | 210 | Preço Total => | 2660.7
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.99 | 9.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1748 | 19.77 | 3.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1748 | 23.96 | 4.18
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 67.71 | 0.48
Insumo | 00007138 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.1 | 1.1
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.009 | 76.71 | 0.69
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0437 | 2.19 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 5.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.62 |  | Valor com BDI => |  | 12.61
[6 empty] | Quant. => | 180 | Preço Total => | 2269.8
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.55 | 6.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1172 | 19.77 | 2.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1172 | 23.96 | 2.8
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0047 | 67.71 | 0.31
Insumo | 00003542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.62 | 0.62
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.006 | 76.71 | 0.46
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.026 | 2.19 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 3.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.72 |  | Valor com BDI => |  | 8.27
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 992.4
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.77 | 21.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0795 | 19.77 | 1.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0795 | 23.96 | 1.9
Insumo | 00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 16.69 | 16.69
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.04 | 22.1 | 0.88
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 76.71 | 0.72
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.19 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.71 |  | Valor com BDI => |  | 27.48
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 3297.6
10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103045 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.49 | 7.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0719 | 19.77 | 1.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0719 | 23.96 | 1.72
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0084 | 12.35 | 0.1
Insumo | 00006038 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 4.25 | 4.25
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.96 |  | Valor com BDI => |  | 9.45
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 567
11 |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 136303.8
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 411.67 | 411.67
Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.61 | 9.61
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.49 | 12.49
Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.62 | 10.62
Composição Auxiliar | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 327.98 | 327.98
Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 50.97 | 50.97
|  |  |  | MO sem LS => | 29.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.14 |  | Valor com BDI => |  | 519.81
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 31188.6
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 522 | 522
Composição Auxiliar | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.17 | 12.17
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 509.83 | 509.83
|  |  |  | MO sem LS => | 21.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 137.12 |  | Valor com BDI => |  | 659.12
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 39547.2
11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 220.15 | 220.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.897 | 23.96 | 45.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5977 | 19.94 | 11.91
Insumo | 00039398 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | Material |  | UN | 1 | 162.79 | 162.79
|  |  |  | MO sem LS => | 39.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.83 |  | Valor com BDI => |  | 277.98
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 16678.8
11.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.05 | 38.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 23.96 | 3.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 19.94 | 0.95
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.35 | 0.07
Insumo | 00007604 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126) | Material |  | UN | 1 | 33.38 | 33.38
|  |  |  | MO sem LS => | 3.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.99 |  | Valor com BDI => |  | 48.04
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 5764.8
11.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 569.21 | 569.21
Composição Auxiliar | 102591 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 3 | 3.74 | 11.22
Composição Auxiliar | 102593 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.22 | 4.22
Composição Auxiliar | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 301.22 | 301.22
Composição Auxiliar | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2 | 21.77 | 43.54
Composição Auxiliar | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 31.59 | 31.59
Composição Auxiliar | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1.4 | 6.55 | 9.17
Composição Auxiliar | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.85 | 12.41 | 10.54
Composição Auxiliar | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2 | 5.62 | 11.24
Composição Auxiliar | 94674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.27 | 7.27
Composição Auxiliar | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.24 | 6.24
Composição Auxiliar | 94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.53 | 10.53
Composição Auxiliar | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 3 | 19.18 | 57.54
Composição Auxiliar | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 26.01 | 26.01
Composição Auxiliar | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.88 | 38.88
|  |  |  | MO sem LS => | 55.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 149.53 |  | Valor com BDI => |  | 718.74
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 43124.4
12 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 96924.39
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 37.05 | 37.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4444 | 19.77 | 8.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4444 | 23.96 | 10.64
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 16.67 | 17.58
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0247 | 2.19 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 13 | LS => | 0 | MO com LS => | 13
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.73 |  | Valor com BDI => |  | 46.78
[6 empty] | Quant. => | 540 | Preço Total => | 25261.2
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 14.55 | 14.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0415 | 19.77 | 0.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0415 | 23.96 | 0.99
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 12.03 | 12.69
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.023 | 2.19 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.82 |  | Valor com BDI => |  | 18.37
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 2755.5
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 20.51 | 20.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 19.77 | 5.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 23.96 | 7.02
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 7.28 | 7.67
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 2.19 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 8.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.38 |  | Valor com BDI => |  | 25.89
[6 empty] | Quant. => | 180 | Preço Total => | 4660.2
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 30.21 | 30.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 19.77 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 23.96 | 4.61
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 4.65 | 9.3
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.29 | 9.29
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 27.94 | 3.21
|  |  |  | MO sem LS => | 5.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.93 |  | Valor com BDI => |  | 38.14
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 4576.8
12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.09 | 16.09
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 19.77 | 2.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 23.96 | 3.3
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.63 | 5.26
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.42 | 3.42
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 27.94 | 1.39
|  |  |  | MO sem LS => | 4.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.22 |  | Valor com BDI => |  | 20.31
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 1218.6
12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.74 | 9.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 19.77 | 2.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 23.96 | 3.04
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 67.71 | 0.67
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 2.36 | 2.36
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 76.71 | 1.15
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.19 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.55 |  | Valor com BDI => |  | 12.29
[6 empty] | Quant. => | 180 | Preço Total => | 2212.2
12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 86.12 | 86.12
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 19.77 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 23.96 | 4.61
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 4.65 | 9.3
Insumo | 00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 65.2 | 65.2
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 27.94 | 3.21
|  |  |  | MO sem LS => | 5.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.62 |  | Valor com BDI => |  | 108.74
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 6524.4
12.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10 | 10
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 19.77 | 2.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 23.96 | 3.04
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 67.71 | 0.67
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 76.71 | 1.15
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.19 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.62 |  | Valor com BDI => |  | 12.62
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 1514.4
12.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 47.87 | 47.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 19.77 | 5.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 23.96 | 6.15
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 4.65 | 13.95
Insumo | 00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 17.89 | 17.89
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 27.94 | 4.81
|  |  |  | MO sem LS => | 7.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.57 |  | Valor com BDI => |  | 60.44
[6 empty] | Quant. => | 180 | Preço Total => | 10879.2
12.10 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X40CM | [5 empty] | 21544.89
12.10.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 8903.95
12.10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 78.87 | 78.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 19.94 | 78.87
|  |  |  | MO sem LS => | 48.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.71 |  | Valor com BDI => |  | 99.58
[6 empty] | Quant. => | 10.8 | Preço Total => | 1075.46
12.10.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 82.48 | 82.48
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0098 | 900.76 | 8.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 24.72 | 29.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 19.94 | 11.96
Insumo | 00034558 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 3.15 | 1.32
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 43.77 | 0.43
Insumo | 00038783 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28.31 | 1.07 | 30.29
|  |  |  | MO sem LS => | 28.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.66 |  | Valor com BDI => |  | 104.14
[6 empty] | Quant. => | 55.8 | Preço Total => | 5811.01
12.10.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 43.75 | 43.75
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 900.76 | 27.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4724 | 24.72 | 11.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2362 | 19.94 | 4.7
|  |  |  | MO sem LS => | 14.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.49 |  | Valor com BDI => |  | 55.24
[6 empty] | Quant. => | 20.4 | Preço Total => | 1126.89
12.10.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 587.76 | 587.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2858 | 19.94 | 125.33
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 110 | 93.91
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 1.1 | 240.82
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5971 | 213.87 | 127.7
|  |  |  | MO sem LS => | 76.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 76.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 154.4 |  | Valor com BDI => |  | 742.16
[6 empty] | Quant. => | 1.2 | Preço Total => | 890.59
12.10.2 |  |  | TAMPA | [5 empty] | 12640.94
12.10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 95.86 | 95.86
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 20.27 | 0.06
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 24.39 | 0.07
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 26.27 | 0.07
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0104 | 24.67 | 0.25
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.855 | 24.75 | 95.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.18 |  | Valor com BDI => |  | 121.04
[6 empty] | Quant. => | 72 | Preço Total => | 8714.88
12.10.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 645.48 | 645.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2067 | 19.94 | 123.76
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8187 | 110 | 90.05
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 277.8415 | 1.1 | 305.62
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5894 | 213.87 | 126.05
|  |  |  | MO sem LS => | 75.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 169.56 |  | Valor com BDI => |  | 815.04
[6 empty] | Quant. => | 2.4 | Preço Total => | 1956.09
12.10.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.62 | 13.62
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 20.37 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 24.53 | 1.46
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.02 | 11.02
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.22 | 0.29
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.47 | 0.66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.57 |  | Valor com BDI => |  | 17.19
[6 empty] | Quant. => | 114.6 | Preço Total => | 1969.97
12.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 167.32 | 167.32
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0192 | 235.5 | 4.52
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0155 | 153.88 | 2.38
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0315 | 62.76 | 1.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0415 | 24.72 | 1.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0326 | 19.94 | 0.65
Insumo | 00011881 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 156.78 | 156.78
|  |  |  | MO sem LS => | 3.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.95 |  | Valor com BDI => |  | 211.27
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 12676.2
12.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.93 | 40.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2175 | 19.77 | 4.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2175 | 23.96 | 5.21
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 67.71 | 1.97
Insumo | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material |  | UN | 1 | 26.08 | 26.08
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 76.71 | 3.37
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0068 | 2.19 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 6.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.75 |  | Valor com BDI => |  | 51.68
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 3100.8
13 |  |  | FOSSA SÉPTICA | [5 empty] | 0
13.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0
13.2 |  |  | TAMPA | [5 empty] | 0
14 |  |  | FILTRO ANAEROBICO | [5 empty] | 0
14.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0
14.2 |  |  | TAMPA | [5 empty] | 0
15 |  |  | SUMIDOURO | [5 empty] | 0
15.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0
15.2 |  |  | TAMPA | [5 empty] | 0
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 13356.48
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 52.75 | 52.75
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.18 | 10.18
Composição Auxiliar | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 42.57 | 42.57
|  |  |  | MO sem LS => | 20.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.85 |  | Valor com BDI => |  | 66.6
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 3996
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 32.19 | 32.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15094 | 20.72 | 3.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.483 | 25.01 | 12.07
Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1 | 17 | 17
|  |  |  | MO sem LS => | 10.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.45 |  | Valor com BDI => |  | 40.64
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 2438.4
16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.83 | 10.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 20.72 | 1.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 25.01 | 1.27
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 6.79 | 8.44
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 8.15 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 1.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.84 |  | Valor com BDI => |  | 13.67
[6 empty] | Quant. => | 360 | Preço Total => | 4921.2
16.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 22.01 | 22.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.219 | 20.72 | 4.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.219 | 25.01 | 5.47
Insumo | 00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 11.81 | 12.01
|  |  |  | MO sem LS => | 6.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.78 |  | Valor com BDI => |  | 27.79
[6 empty] | Quant. => | 72 | Preço Total => | 2000.88
17 |  |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 2264.4
17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 3.37 | 3.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 19.94 | 2.79
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 20.88 | 0.58
|  |  |  | MO sem LS => | 2.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.88 |  | Valor com BDI => |  | 4.25
[6 empty] | Quant. => | 532.8 | Preço Total => | 2264.4
18 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 0
2013-01-01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 78.87 | 78.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 19.94 | 78.87
|  |  |  | MO sem LS => | 48.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.71 |  | Valor com BDI => |  | 99.58
[6 empty] | Quant. => | 241.8 | Preço Total => | 24078.44
2013-01-02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 82.48 | 82.48
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0098 | 900.76 | 8.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 24.72 | 29.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 19.94 | 11.96
Insumo | 00034558 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 3.15 | 1.32
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 43.77 | 0.43
Insumo | 00038783 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28.31 | 1.07 | 30.29
|  |  |  | MO sem LS => | 28.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.66 |  | Valor com BDI => |  | 104.14
[6 empty] | Quant. => | 552.6 | Preço Total => | 57547.76
2013-01-03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 5.1 | 5.1
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 789.36 | 2.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 24.72 | 1.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 19.94 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.33 |  | Valor com BDI => |  | 6.43
[6 empty] | Quant. => | 498.6 | Preço Total => | 3205.99
2013-01-04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 43.75 | 43.75
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 900.76 | 27.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4724 | 24.72 | 11.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2362 | 19.94 | 4.7
|  |  |  | MO sem LS => | 14.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.49 |  | Valor com BDI => |  | 55.24
[6 empty] | Quant. => | 498.6 | Preço Total => | 27542.66
2013-01-05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 587.76 | 587.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2858 | 19.94 | 125.33
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 110 | 93.91
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 1.1 | 240.82
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5971 | 213.87 | 127.7
|  |  |  | MO sem LS => | 76.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 76.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 154.4 |  | Valor com BDI => |  | 742.16
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 11132.4
2013-02-01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 95.86 | 95.86
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 20.27 | 0.06
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 24.39 | 0.07
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 26.27 | 0.07
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0104 | 24.67 | 0.25
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.855 | 24.75 | 95.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.18 |  | Valor com BDI => |  | 121.04
[6 empty] | Quant. => | 150.6 | Preço Total => | 18228.62
2013-02-02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 645.48 | 645.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2067 | 19.94 | 123.76
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8187 | 110 | 90.05
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 277.8415 | 1.1 | 305.62
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5894 | 213.87 | 126.05
|  |  |  | MO sem LS => | 75.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 169.56 |  | Valor com BDI => |  | 815.04
[6 empty] | Quant. => | 7.8 | Preço Total => | 6357.31
2013-02-03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.62 | 13.62
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 20.37 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 24.53 | 1.46
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.02 | 11.02
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.22 | 0.29
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.47 | 0.66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.57 |  | Valor com BDI => |  | 17.19
[6 empty] | Quant. => | 573.6 | Preço Total => | 9860.18
2014-01-01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 78.87 | 78.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 19.94 | 78.87
|  |  |  | MO sem LS => | 48.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.71 |  | Valor com BDI => |  | 99.58
[6 empty] | Quant. => | 197.4 | Preço Total => | 19657.09
2014-01-02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1 | 213.87 | 213.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.18 |  | Valor com BDI => |  | 270.05
[6 empty] | Quant. => | 70.2 | Preço Total => | 18957.51
2014-01-03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 82.48 | 82.48
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0098 | 900.76 | 8.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 24.72 | 29.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 19.94 | 11.96
Insumo | 00034558 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 3.15 | 1.32
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 43.77 | 0.43
Insumo | 00038783 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28.31 | 1.07 | 30.29
|  |  |  | MO sem LS => | 28.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.66 |  | Valor com BDI => |  | 104.14
[6 empty] | Quant. => | 526.2 | Preço Total => | 54798.46
2014-01-04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 5.1 | 5.1
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 789.36 | 2.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 24.72 | 1.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 19.94 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.33 |  | Valor com BDI => |  | 6.43
[6 empty] | Quant. => | 456 | Preço Total => | 2932.08
2014-01-05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 43.75 | 43.75
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 900.76 | 27.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4724 | 24.72 | 11.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2362 | 19.94 | 4.7
|  |  |  | MO sem LS => | 14.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.49 |  | Valor com BDI => |  | 55.24
[6 empty] | Quant. => | 456 | Preço Total => | 25189.44
2014-01-06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.62 | 13.62
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 20.37 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 24.53 | 1.46
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.02 | 11.02
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.22 | 0.29
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.47 | 0.66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.57 |  | Valor com BDI => |  | 17.19
[6 empty] | Quant. => | 573.6 | Preço Total => | 9860.18
2014-01-07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 95.86 | 95.86
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 20.27 | 0.06
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 24.39 | 0.07
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 26.27 | 0.07
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0104 | 24.67 | 0.25
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.855 | 24.75 | 95.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.18 |  | Valor com BDI => |  | 121.04
[6 empty] | Quant. => | 120.6 | Preço Total => | 14597.42
2014-01-08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 645.48 | 645.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2067 | 19.94 | 123.76
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8187 | 110 | 90.05
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 277.8415 | 1.1 | 305.62
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5894 | 213.87 | 126.05
|  |  |  | MO sem LS => | 75.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 169.56 |  | Valor com BDI => |  | 815.04
[6 empty] | Quant. => | 5.4 | Preço Total => | 4401.21
2014-01-09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 587.76 | 587.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2858 | 19.94 | 125.33
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 110 | 93.91
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 1.1 | 240.82
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5971 | 213.87 | 127.7
|  |  |  | MO sem LS => | 76.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 76.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 154.4 |  | Valor com BDI => |  | 742.16
[6 empty] | Quant. => | 6.6 | Preço Total => | 4898.25
2014-02-01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.62 | 13.62
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 20.37 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 24.53 | 1.46
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.02 | 11.02
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.22 | 0.29
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.47 | 0.66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.57 |  | Valor com BDI => |  | 17.19
[6 empty] | Quant. => | 573.6 | Preço Total => | 9860.18
2014-02-02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 645.48 | 645.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2067 | 19.94 | 123.76
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8187 | 110 | 90.05
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 277.8415 | 1.1 | 305.62
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5894 | 213.87 | 126.05
|  |  |  | MO sem LS => | 75.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 169.56 |  | Valor com BDI => |  | 815.04
[6 empty] | Quant. => | 5.4 | Preço Total => | 4401.21
2014-02-03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 95.86 | 95.86
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 20.27 | 0.06
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 24.39 | 0.07
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 26.27 | 0.07
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0104 | 24.67 | 0.25
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.855 | 24.75 | 95.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.18 |  | Valor com BDI => |  | 121.04
[6 empty] | Quant. => | 120.6 | Preço Total => | 14597.42
2015-01-01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 78.87 | 78.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 19.94 | 78.87
|  |  |  | MO sem LS => | 48.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.71 |  | Valor com BDI => |  | 99.58
[6 empty] | Quant. => | 252 | Preço Total => | 25094.16
2015-01-02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1 | 213.87 | 213.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.18 |  | Valor com BDI => |  | 270.05
[6 empty] | Quant. => | 52.8 | Preço Total => | 14258.64
2015-01-03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 82.48 | 82.48
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0098 | 900.76 | 8.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 24.72 | 29.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 19.94 | 11.96
Insumo | 00034558 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 3.15 | 1.32
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 43.77 | 0.43
Insumo | 00038783 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28.31 | 1.07 | 30.29
|  |  |  | MO sem LS => | 28.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.66 |  | Valor com BDI => |  | 104.14
[6 empty] | Quant. => | 592.8 | Preço Total => | 61734.19
2015-02-01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.62 | 13.62
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 20.37 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 24.53 | 1.46
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.02 | 11.02
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.22 | 0.29
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.47 | 0.66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.57 |  | Valor com BDI => |  | 17.19
[6 empty] | Quant. => | 573.6 | Preço Total => | 9860.18
2015-02-02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 645.48 | 645.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2067 | 19.94 | 123.76
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8187 | 110 | 90.05
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 277.8415 | 1.1 | 305.62
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5894 | 213.87 | 126.05
|  |  |  | MO sem LS => | 75.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 169.56 |  | Valor com BDI => |  | 815.04
[6 empty] | Quant. => | 6.6 | Preço Total => | 5379.26
2015-02-03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 95.86 | 95.86
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 20.27 | 0.06
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 24.39 | 0.07
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 26.27 | 0.07
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0104 | 24.67 | 0.25
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.855 | 24.75 | 95.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.18 |  | Valor com BDI => |  | 121.04
[6 empty] | Quant. => | 152.4 | Preço Total => | 18446.49
RIO MARIA - PA ,30/09/2025
CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.329.932/0001-21
CONTRATADA
CLAUDIO JOSÉ ALCÂNTARA PINTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 44589 D/MG RESPONSAVEL TÉCNICO